## ALLEGATO I SCHEDA A
ALLEGATO I - SCHEDA A
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020
Dell'amministrazione: COMUNE DI MONTE ISOLA
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
Tipologie risorse | Disponibilità finanziaria primo anno | Disponibilità finanziaria secondo anno | Disponibilità finanziaria terzo anno | Importo totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge | 2.108.750,00 | 750.000,00 | 868.000,00 | 3.726.750,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato | 300.000,00 | 501.077,00 | 0,00 | 801.077,00
Trasferimento immobili ex art. 191 Dlgs. 50/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Stanziamenti di Bilancio | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art.3 del decreto legge 31 ottobre 1990 n.310 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990 n.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Altro | 153.750,00 | 0,00 | 0,00 | 153.750,00
Totali | € 2.562.500,00 | € 1.326.077,00 | € 868.000,00 | € 4.756.577,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## ALLEGATO I SCHEDA B INCOMPIUTE
ALLEGATO I - SCHEDA B
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020
Dell'amministrazione: COMUNE DI MONTE ISOLA
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
CUP | Descrizione opere | determinazioni dell'amministrazione | ambito di interesse dell'opera | anno ultimo quadro economico approvato | importo complessivo dell'intervento | importo complessivo lavori | oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | importo ultimo SAL | percentuale avanzamento lavori % | causa per la quale l'opera è incompiuta | l'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività | stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013 | possibile utilizzo ridimensionato dell'opera | destinazione d'uso | concessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art.191 del codice | vendita ovvero demolizione | parte di infrastruttura di rete
Nessuna opera incompiuta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## ALLEGATO I SCHEDA C
ALLEGATO I - SCHEDA C
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020
Dell'amministrazione: COMUNE DI MONTE ISOLA
Elenco degli immobili disponibili
Elenco degli immobili disponibili art.21 comma 5 e art.191 D.Lgs. 50/2016 | [8 empty] | Valore Stimato
codice univoco immobile | riferimento CUI intervento | riferimento CUP opera incompiuta | descrizione immobile | codice ISTAT | localizzazione codice NUTS | trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191 | già incluso in programma di dismissione di cui all'art.27 DL 201/2011 convertito da L.214/2011 | tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza di interesse | primo anno | secondo anno | terzo anno
[8 empty] | Totali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00
Nessun immobile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## ALLEGATO I SCHEDA D
ALLEGATO I - SCHEDA D
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020
Dell'amministrazione: COMUNE DI MONTE ISOLA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
N. intervento CUI | cod.int. amm. | CUP | annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | responsabile del procedimento | lotto funzionale | lavoro complesso | Codice Istat |  |  | Nuts | Tipologia | Categoria | Descrizione dell'intervento | Priorità | Stima dei costi del programma |  |  |  | valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento | scadenza temporale ultima per utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato |  | intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma
[7 empty] | Reg | Prov | Com | [5 empty] | Primo Anno 2018 | Secondo Anno 2019 | Terzo Anno 2020 | Totale |  |  | Importo | Tipologia
| 1 | J94J17000030005 | 2018 | ZILIANI GEOM. GIANPAOLO | 1 | no | 030 | 017 | 111 |  | NUOVA COSTRUZIONE | SPORT E SPETTACOLO | SPOGLIATOI AL CAMPO SPORTIVO DI MENZINO | 2 | € 307.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 307.500,00 | € 0,00 |  | € 0,00
| 2 | J93D18000000005 | 2018 | ZILIANI GEOM. GIANPAOLO | 1 | no | 030 | 017 | 111 |  | RESTAURO | ALTRO | SISTEMAZIONI VICOLI DEL CENTRO STORICO DI PESCHIERA MARAGLIO | 1 | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500.000,00 | € 0,00 |  | € 0,00
| 3 |  | 2020 | ZILIANI GEOM. GIANPAOLO | 1 | no | 030 | 017 | 111 |  | RISTRUTTURAZIONE | DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO (compreso municipio e sedi comunali) | RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIACENTE AL MUNICIPIO | 3 | € 0,00 | € 0,00 | € 493.000,00 | € 493.000,00 | € 0,00 |  | € 0,00
| 4 |  | 2019 | ZILIANI GEOM. GIANPAOLO | 1 | no | 030 | 017 | 111 |  | NUOVA COSTRUZIONE | ALTRO | ORMEGGI TEMPORANEI E PONTILE DI ATTRACCO IN LOC. ERE | 2 | € 0,00 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 150.000,00 | € 0,00 |  | € 0,00 |  | POSTICIPAZIONE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO
| 5 | J99J18000030004 | 2018 | ZILIANI GEOM. GIANPAOLO | 1 | no | 030 | 017 | 111 |  | NUOVA COSTRUZIONE | ALTRA EDILIZIA PUBBLICA | ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E RIFACIMENTO GENERALE | 2 | € 470.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 470.000,00 | € 0,00 |  | € 0,00
| 6 | J94H15000240001 | 2018 | ZILIANI GEOM. GIANPAOLO | 1 | no | 030 | 017 | 111 |  | COMPLETAMENTO | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | LAVORI DI INCREMENTO DELL' EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO DEL PLESSO SCOLASTICO | 3 | € 335.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 335.000,00 | € 0,00 |  | € 0,00
| 7 |  | 2019 | ZILIANI GEOM. GIANPAOLO | 1 | no | 030 | 017 | 111 |  | RISTRUTTURAZIONE | ALTRA EDILIZIA PUBBLICA | SISTEMAZIONE CASA DEL DOTTORE | 3 | € 0,00 | € 375.000,00 | € 375.000,00 | € 750.000,00 | € 0,00 |  | € 0,00
| 8 |  | 2018 | ZILIANI GEOM. GIANPAOLO | 1 | no | 030 | 017 | 111 |  | NUOVA COSTRUZIONE | ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUA | 1 | € 600.000,00 | € 801.077,00 | € 0,00 | € 1.401.077,00 | € 0,00 |  | € 801.077,00 | CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE | MODIFICA DI CRONOPROGRAMMA
| 10 | J92D18000000005 | 2018 | ZILIANI GEOM. GIANPAOLO | 1 | no | 030 | 017 | 111 |  | NUOVA COSTRUZIONE | ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO | MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI ROCCIOSI IN ALCUNI TRATTI DI STRADA COMUNALE | 2 | € 350.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 350.000,00 | € 0,00 |  | € 0,00
[14 empty] | TOTALI | € 2.562.500,00 | € 1.326.077,00 | € 868.000,00 | € 4.756.577,00 | € 0,00 |  | € 801.077,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## ALLEGATO I SCHEDA E
ALLEGATO I - SCHEDA E
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020
Dell'amministrazione: COMUNE DI MONTE ISOLA
ELENCO ANNUALE
Codice Univoco Intervento (Cui sistema) | Cup | Descrizione Intervento | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità | Conformità |  | Priorità | livello di progettazione | centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento |  | intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma
[7 empty] | Urb. (S/N) | Amb. (S/N) |  |  | cod. AUSA | denominazione
| J94J17000030005 | SPOGLIATOI AL CAMPO SPORTIVO DI MENZINO | ZILIANI GEOM. GIANPAOLO | € 307.500,00 | € 307.500,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 2 | Studio fattibilità
| J93D18000000005 | SISTEMAZIONI VICOLI DEL CENTRO STORICO DI PESCHIERA MARAGLIO | ZILIANI GEOM. GIANPAOLO | € 500.000,00 | € 500.000,00 | Completamento d'opera | SI | NO | 1 | Studio fattibilità
| J99J18000030004 | ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E RIFACIMENTO GENERALE | ZILIANI GEOM. GIANPAOLO | € 470.000,00 | € 470.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | NO | NO | 2 | Studio fattibilità
| J94H15000240001 | LAVORI DI INCREMENTO DELL' EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO DEL PLESSO SCOLASTICO | ZILIANI GEOM. GIANPAOLO | € 335.000,00 | € 335.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | NO | NO | 3 | Studio fattibilità
|  | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUA | ZILIANI GEOM. GIANPAOLO | € 600.000,00 | € 1.401.077,00 | Qualità ambientale | NO | NO | 1 | Studio fattibilità |  |  | MODIFICA DI CRONOPROGRAMMA
| J92D18000000005 | MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI ROCCIOSI IN ALCUNI TRATTI DI STRADA COMUNALE | ZILIANI GEOM. GIANPAOLO | € 350.000,00 | € 350.000,00 | Completamento d'opera | NO | NO | 2 | Studio fattibilità
|  |  |  | Totale | € 2.562.500,00 | € 3.363.577,00

## ALLEGATO I SCHEDA F
ALLEGATO I - SCHEDA F
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020
Dell'amministrazione: COMUNE DI MONTE ISOLA
Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati
codice unico intervento - CUI | CUP | Descrizione intervento | importo intervento | livello di priorità | motivo per il quale l'intervento non è riproposto
Nessun intervento presente nell'elenco annuale del precedente programma triennale non riproposto e non avviato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## ALLEGATO II SCHEDA A
ALLEGATO II - SCHEDA A
Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018/2019
Dell'amministrazione: COMUNE DI MONTE ISOLA
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
Tipologie risorse | Disponibilità finanziaria primo anno | Disponibilità finanziaria secondo anno | Importo totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato
Trasferimento immobili ex art. 191 Dlgs. 50/2016
Stanziamenti di Bilancio | 16888.89 | 25333.33 | 42222.22
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art.3 del decreto legge 31 ottobre 1990 n.310 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990 n.403
Altro
Totali | 16888.89 | 25333.33 | 42222.22
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## ALLEGATO II SCHEDA B
ALLEGATO II - SCHEDA B
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018/2019
Dell'amministrazione: COMUNE DI MONTE ISOLA
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
N. intervento CUI | codice fiscale amministrazione | prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito | annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | CUP | acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di un'altra acquisizione presente in programmazione di lavori forniture o servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso | lotto funzionale | ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (regionale) | settore | CPV | descrizione dell'acquisto | livello di priorità | responsabile del procedimento | durata del contratto (mesi) | l'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere | Stima dei costi dell'acquisto |  |  |  | Apporto di capitale privato |  | centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'esletamento della procedura di affidamento |  | acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica di programma
[16 empty] | Primo Anno 2018 | Secondo Anno 2019 | costi su annualità successive | Totale | Importo | Tipologia | codice AUSA | denominazione
| 00830780177 | 2018 | 2018 |  | no |  | no | lombardia | SERVIZI | 98371110 | SERVIZI CIMITERIALI DAL 1° MAGGIO 2018 PER ANNI TRE | 1 | ZILIANI GEOM. GIANPAOLO | 36 | si | 16888.89 | 25333.33 | 33777.78 | 76000 | € 0,00 |  |  | Arca Sintel Regione Lombardia | no
[15 empty] | totale | 16888.89 | 25333.33 | 33777.78 | 76000 | € 0,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## ALLEGATO II SCHEDA C
ALLEGATO II - SCHEDA C
Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018/2019
Dell'amministrazione: COMUNE DI MONTE ISOLA
Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati
codice unico intervento - CUI | CUP | Descrizione intervento | importo intervento | livello di priorità | motivo per il quale l'intervento non è riproposto
Nessun intervento presente nella prima annualità del precedente programma biennale non riproposto e non avviato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO