## MonitorPNRRDigitali
CUP | Fonte Finanziamento | Investimento | Importo finanziato | Data avvio progetto | Stato attuazione
D71C22001030006 | PNRR | PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 “Investimento 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI (Aprile 2022) | 47427 | 2022-02-10 | finanziamento assegnato
D71F22002350006 | PNRR | PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura 1.4.3 - Adozione app IO (Comuni) Aprile 2022” | 2916 | 2022-10-11 | finanziamento assegnato
D71F22002360006 | PNRR | PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura 1.4.3 - Adozione Pago Pa (Comuni) Maggio 2023” |  |  | finanziamento rinunciato
D71F23000460006 | PNRR | PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura 1.4.3 - Adozione Pago Pa (Comuni) Maggio 2023” |  |  | finanziamento rinunciato
D71F22004540006 | PNRR | PNRR M1C1 MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”COMUNI (SETTEMBRE 2022)” |  |  | finanziamento rinunciato
D71F22001880006 | PNRR | PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” Misura 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID e CIE” | 14000 | 2022-08-03 | finanziamento assegnato

## Da Fare
Atto ricognitorio, inserimento risorse in bilancio e nomina RUP + adeguare eventuale Piano Biennale | LASCIOLI: | finanziamento notifiche NO
Per problema doppio finanziamento vedere come Sabrina ha pagato Maggioli - Far Fare dichiarazione |  | Affidamento servizi pago pa come si evince la data inizio
Per App Io e pago pa vedere come si identifica la data di inizio del servizio corrisponde con l'affidamento o con la data in cui si è effettuato il primo versamento ? O test?
Vedere rapporto Comune/Unione e adottare atti
cronoprogramma
Proseguio dei servizi almeno 5 anni
No spese canoni successivi
Dare atto nei documenti la sostenibilità della spesa futura

## Foglio2
BILANCIO | inserimento somme
DETERMINAZIONE A CONTRARRE | inserire:
oggetto e prezzo del contratto
criteri di selezione degli operatori economici
criteri di selezione delle offerte
nomina del RUP e dell'eventuale DEC
DICHIARAZIONE RUP ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE
NEGLI APPALTI | DNSH per cloud
i vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR (cd. tagging climate e digital), ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 paragrafo 4 lettere e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241;
il rispetto del principio della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani
PUBBLICAZIONE DATI NELLE SEZIONI TRASPARENZA
CONTRATTO | stesura
acquisizione tracciabilità
DA CONTROLLARE | regolarità amministrativa e contabile (rispetto principi contabili)
no doppio finanziamento e cumulo (dichiarazione Unione)
controllo tracciabilità e pagamenti solo mezzo bonifico o strumento tracciabile
indicazione CIG-CUP Missione e componente su ogni singolo atto e documento amministrativo contabile
verifica DURC
verifica inadempienza per pagamenti > 5000€
controllo correttezza documentazione fiscale
rispetto tempi di pagamento
RICHIESTA EROGAZIONE | da attestare e caricare con la rendicontazione:
assenza di conflitto di interessi
regolarità amministrativa e contabile
assenza di doppio finanziamento
rispetto del principio di DNSH solo per CLOUD
verifica titolati effettivi??
verifica di avanzamento di milestones e target
chiudere CUP