## MATRICE
|  | TIPO DI RISCHIO | DESCRIZIONE | PROBABILITA' DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO | CONSEGUENZE LEGATE AL VERIFICARSI DEL RISCHIO | MAGGIORI COSTI E/O RITARDI ASSOCIATI AL VERIFICARSI DEL RISCHIO (BASE ANNUALE) | STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO | RISCHIO A CARICO DEL PUBBLICO (Si/No) | RISCHIO A CARICO DEL PRIVATO (Si/No) | INFORMAZIONI IN MERITO ALL'ALLOCAZIONE DEL RISCHIO | ARTICOLO CHE IDENTIFICA IL RISCHIO | NOTE
RISCHI OPERATIVI | RISCHI DI COSTRUZIONE (Art.3, comma 1, lettera aaa del Codice) | Rischio di progettazione | rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell’opera | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  | Rischio di esecuzione | rischio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  | Rischio legato ai fattori produttivi | rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  | Rischio di errata valutazione dei costi o dei tempi | rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  | Rischio di inadempimenti contrattuali | rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  | Rischio tecnologico | rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
| RISCHI DI DOMANDA | Rischio di contrazione della domanda di mercato | rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell’operatore economico | Bassa | RIDUZIONE RICAVI E COSTI | N.A. | N.A. | NO | SI | No | N.A.
|  | Rischio di contrazione della domanda specifica | rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all’insorgere nel mercato di riferimento di un’offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda | Minima | RIDUZIONE RICAVI E COSTI | N.A. | PREZZI COMPETITIVI. PROMOZIONI PER STUDENTI. | NO | SI | No | N.A. | CONCORRENZA LIMITATA NEI PRESSI DELL'ISTITUTO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DELLO STESSO TIPO SONO POCHE.
| RISCHI DI DISPONIBILITA' | Rischio di manutenzione straordinaria | rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi | Bassa | INOPERATIVITÀ | MINORI ENTRATE | IMPIEGO DI MACCHINARI NUOVI ANCHE IN LEASING | NO | SI | NO | N.A.
|  | Rischio di performance | rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicator - KPI) elaborati preventivamente in relazione all’oggetto e alle caratteristiche del contratto o agli standard tecnici e funzionali prestabiliti | Bassa | PENALI, RISOLUZIONE O RECESSO DEL CONTRATTO | COME DA IMPORTO PENALI | RISPETTO DELLA NORMATIVA E DEL CONTRATTO | NO | SI | NO | N.A.
|  | Rischio di indisponibilità | rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare | Bassa | MINORI ENTRATE E SPESE DI MANUTENZIONE | N.A. | MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI | NO | SI | NO | N.A.
ALTRI RISCHI |  | Rischio di commissionamento | rischio che l’opera non riceva il consenso, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori d’interessi nei confronti dell’opera da realizzare), con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di contenziosi, ovvero nei casi estremi, con il conseguente venir meno della procedura o dell’affidamento | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  | Rischio amministrativo | rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o anche al rilascio dell’autorizzazione con prescrizioni, con conseguenti ritardi nella realizzazione | Minima | MINORI ENTRATE, RECESSO O RISOLUZIONE DAL CONTRATTO | MINORI ENTRATE | RISPETTO PRESCRIZIONI P.A. E SOLLECITO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | NO | SI | NO | N.A.
|  | Rischio espropri | rischio connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  | Rischio ambientale e/o archeologico | rischio legato alle condizioni del terreno, nonché di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell’opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  | Rischio normativo-politico-regolamentare | rischio derivante da modifiche dell’assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente con conseguente aumento dei costi per l’adeguamento. Anche tale rischio può comportare, nei casi estremi, il venir meno della procedura o dell’affidamento | Media | MINORI ENTRATE | MINORI ENTRATE | RISPETTO NORMATIVA ANTI-COVID | NO | SI | NO | N.A.
|  | Rischio di finanziamento | rischio di mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti dall’articolo 180, comma 7 (non superiore a 18 mesi) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  | Rischio finanziario | rischio che si concretizza in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell’operazione | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  | Rischio di insolvenza | rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti | Nulla | Nulla | Nulla | Nulla | Nulla | Nulla | Nulla | Nulla
|  | Rischio delle relazioni industriali | rischio legato alle relazioni con altri soggetti (parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi della consegna | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  | Rischio di valore residuale | rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  | Rischio di obsolescenza tecnica | rischio legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione e/o sugli standard tecnici e funzionali prestabiliti | Minima | AUMENTO DEI COSTI | N.A. | Redazione piano economico finanziario che tenga conto dei tempi di obsolescenza degli impianti e di eventuali manutenzioni non programmate. | NO | SI | NO | N.A.
|  | Rischio di interferenze | rischio di interferenze di sopra e sotto servizi, legato alla presenza nei tratti interessati dai lavori di servizi di varia natura (es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, fibra ottica, ecc.) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.

## Sheet2 (hidden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 4000 | 4000 | 4001 | 4005 | 4000
1 | 4000 | 4000 | 4001 | 4005 | 4000 | 6000

## Sheet1 (hidden)
N.A. | Si
Nulla | No
Minima
Bassa
Media
Alta